## Arkusz1
Lp. | Etap, w ramach którego | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia | Czas trwania
| realizowane są zadania (nr | etapu | realizacji etapu | etapu podany
| etapu) |  |  | w dniach
1 | Etap I | 01.09.2024 | 31.12.2024 | 122
2 | Etap II | 01.01.2025 | 30.04.2025 | 120
3 | Etap III | 01.05.2025 | 31.08.2025 | 123
4 | Etap IV | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 122

## Arkusz2
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Koszt | Koszt | Kwota VAT (PLN)
|  | etapu/zadania/podzadania | etapu/zadania/podzadania | całkowity | kwalifikowalny
|  |  |  | brutto (PLN | netto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | Koszty kwalifikowalne operacji
1 | ETAP 1
Opis: Etap pierwszy operacji „Świętokrzyski Miód ze znakiem Jakość Tradycja”
1.1 | Zadanie 1
Opis: Zadanie szkoleniowe w ramach operacji „Świętokrzyski Miód ze znakiem Jakość Tradycja”
1.1.1 | Podzadanie 1 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w zakresie Jakości i Tradycji Świętokrzyskiego Miodu
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2 | Zadanie 2
Opis: promocja w internecie Świętokrzyskiego Miodu Gryczanego oraz Ziołomiodu Świętokrzyskiego (21 wersji smakowych)
1.2.1 | Podzadanie 1 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: przebudowa strony www.swietokrzyskimiod.pl w celu promowania produktów objętych kampanią (1+21)
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.2 | Podzadanie 2 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: przygotowanie 3 artykułów tygodniowo wspierających treść strony kampanii www.swietokrzyskimiod.pl (3000 słów każdy)
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.3 | Podzadanie 3 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 28782 | 23400 | 5382
Opis: publikacja 3 artykułów sponsorowanych tygodniowo na strona zewnętrznych
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.4 | Podzadanie 4 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: opracowanie merytoryczne i graficzne 3 artykułów sponsorowanych tygodniowo, publikowanych na strona zewnętrznych
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.5 | Podzadanie 5 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: przygotowanie 5 filmów (0:30-2:00) tygodniowo na kanały socjal media TikTok, Instagram, Facebook, Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.6 | Podzadanie 6 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – TikTok
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.7 | Podzadanie 7 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Instagram
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.8 | Podzadanie 8 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Facebook
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.9 | Podzadanie 9 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.10 | Podzadanie 10 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – tiktok
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.11 | Podzadanie 11 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – Instagram
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.12 | Podzadanie 12 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta– Facebook
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.13 | Podzadanie 13 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta –Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.2.14 | Podzadanie 14 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 11070 | 9000 | 2070
Opis: reklama w internecie GoogleAds Świętokrzyskiego Miodu ze znakiem Jakość Tradycja
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
1.3 | Zadanie 3
Opis: wynagrodzenie podmiotu zarządzającego kampanią
1.3.1 | Podzadanie 1 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 |  | 0
Opis: wynagrodzenie podmiotu zarządzającego kampanią
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2 | ETAP 2
Opis: Etap pierwszy operacji „Świętokrzyski Miód ze znakiem Jakość Tradycja”
2.1 | Zadanie 1
Opis: Zadanie szkoleniowe w ramach operacji „Świętokrzyski Miód ze znakiem Jakość Tradycja”
2.1.1 | Podzadanie 1 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0 |  | 0
Opis: organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w zakresie Jakości i Tradycji Świętokrzyskiego Miodu
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2 | Zadanie 2
Opis: promocja w internecie Świętokrzyskiego Miodu Gryczanego oraz Ziołomiodu Świętokrzyskiego (21 wersji smakowych)
2.2.1 | Podzadanie 1 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0 |  | 0
Opis: przygotowanie 3 artykułów tygodniowo wspierających treść strony kampanii www.swietokrzyskimiod.pl (3000 słów każdy)
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.2 | Podzadanie 2 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 28782 | 23400 | 5382
Opis: publikacja 3 artykułów sponsorowanych tygodniowo na strona zewnętrznych
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.3 | Podzadanie 3 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0 |  | 0
Opis: opracowanie merytoryczne i graficzne 3 artykułów sponsorowanych tygodniowo, publikowanych na strona zewnętrznych
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.4 | Podzadanie 4 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0 |  | 0
Opis: przygotowanie 5 filmów (0:30-2:00) tygodniowo na kanały socjal media TikTok, Instagram, Facebook, Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.5 | Podzadanie 5 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – TikTok
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.6 | Podzadanie 6 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Instagram
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.7 | Podzadanie 7 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Facebook
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.8 | Podzadanie 8 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.9 | Podzadanie 9 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – tiktok
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.10 | Podzadanie 10 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – Instagram
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.11 | Podzadanie 11 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta– Facebook
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.12 | Podzadanie 12 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta –Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.2.13 | Podzadanie 13 | 2024-02-01 | 2025-05-01 | 11070 | 9000 | 2070
Opis: reklama w internecie GoogleAds Świętokrzyskiego Miodu ze znakiem Jakość Tradycja
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
2.3 | Zadanie 3
Opis: wynagrodzenie podmiotu zarządzającego kampanią
2.3.1 | Podzadanie 1 | 2024-02-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0
Opis: wynagrodzenie podmiotu zarządzającego kampanią
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3 | ETAP 3
Opis: Etap pierwszy operacji „Świętokrzyski Miód ze znakiem Jakość Tradycja”
3.1 | Zadanie 1
Opis: Zadanie szkoleniowe w ramach operacji „Świętokrzyski Miód ze znakiem Jakość Tradycja”
3.1.1 | Podzadanie 1 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 |  | 0
Opis: organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w zakresie Jakości i Tradycji Świętokrzyskiego Miodu
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2 | Zadanie 2
Opis: promocja w internecie Świętokrzyskiego Miodu Gryczanego oraz Ziołomiodu Świętokrzyskiego (21 wersji smakowych)
3.2.1 | Podzadanie 1 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 |  | 0
Opis: przygotowanie 3 artykułów tygodniowo wspierających treść strony kampanii www.swietokrzyskimiod.pl (3000 słów każdy)
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.2 | Podzadanie 2 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 28782 | 23400 | 5382
Opis: publikacja 3 artykułów sponsorowanych tygodniowo na strona zewnętrznych
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.3 | Podzadanie 3 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 |  | 0
Opis: opracowanie merytoryczne i graficzne 3 artykułów sponsorowanych tygodniowo, publikowanych na strona zewnętrznych
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.4 | Podzadanie 4 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 |  | 0
Opis: przygotowanie 5 filmów (0:30-2:00) tygodniowo na kanały socjal media TikTok, Instagram, Facebook, Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.5 | Podzadanie 5 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – TikTok
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.6 | Podzadanie 6 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Instagram
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.7 | Podzadanie 7 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Facebook
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.8 | Podzadanie 8 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 22386 | 18200 | 4186
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.9 | Podzadanie 9 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – tiktok
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.10 | Podzadanie 10 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – Instagram
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.11 | Podzadanie 11 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – Facebook
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.12 | Podzadanie 12 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.2.13 | Podzadanie 13 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 11070 | 9000 | 2070
Opis: reklama w internecie GoogleAds Świętokrzyskiego Miodu ze znakiem Jakość Tradycja
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
3.3 | Zadanie 3
Opis: wynagrodzenie podmiotu zarządzającego kampanią
3.3.1 | Podzadanie 1 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0
Opis: wynagrodzenie podmiotu zarządzającego kampanią
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4 | ETAP 4
Opis: Etap pierwszy operacji „Świętokrzyski Miód ze znakiem Jakość Tradycja”
4.1 | Zadanie 1
Opis: Zadanie szkoleniowe w ramach operacji „Świętokrzyski Miód ze znakiem Jakość Tradycja”
4.1.1 | Podzadanie 1 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 0
Opis: organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w zakresie Jakości i Tradycji Świętokrzyskiego Miodu
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2 | Zadanie 2
Opis: promocja w internecie Świętokrzyskiego Miodu Gryczanego oraz Ziołomiodu Świętokrzyskiego (21 wersji smakowych)
4.2.1 | Podzadanie 1 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 0
Opis: przygotowanie 3 artykułów tygodniowo wspierających treść strony kampanii www.swietokrzyskimiod.pl (3000 słów każdy)
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.2 | Podzadanie 2 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 48708 | 39600 | 9108
Opis: publikacja 3 artykułów sponsorowanych tygodniowo na strona zewnętrznych
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.3 | Podzadanie 3 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 0
Opis: opracowanie merytoryczne i graficzne 3 artykułów sponsorowanych tygodniowo, publikowanych na strona zewnętrznych
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.4 | Podzadanie 4 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 0
Opis: przygotowanie 5 filmów (0:30-2:00) tygodniowo na kanały socjal media TikTok, Instagram, Facebook, Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.5 | Podzadanie 5 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 37269 | 30300 | 6969
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – TikTok
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.6 | Podzadanie 6 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 37269 | 30300 | 6969
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Instagram
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.7 | Podzadanie 7 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 37269 | 30300 | 6969
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Facebook
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.8 | Podzadanie 8 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 37269 | 30300 | 6969
Opis: koszt emisji 5 filmów tygodniowo na kanale social media – Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.9 | Podzadanie 9 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – tiktok
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.10 | Podzadanie 10 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – Instagram
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.11 | Podzadanie 11 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – Facebook
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.12 | Podzadanie 12 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 0
Opis: obsługa i monitorowanie treści oraz moderowanie konta – Youtube
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.2.13 | Podzadanie 13 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 18450 | 15000 | 3450
Opis: reklama w internecie GoogleAds Świętokrzyskiego Miodu ze znakiem Jakość Tradycja
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
4.3 | Zadanie 3
Opis: wynagrodzenie podmiotu zarządzającego kampanią
4.3.1 | Podzadanie 1 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0
Opis: wynagrodzenie podmiotu zarządzającego kampanią
Rodzaj kosztu (z listy rozwijanej)
Suma
1 | Koszt całkowity etapów brutto w PLN |  |  | 604422
2 | Koszty kwalifikowalne etapów netto w PLN |  |  |  | 491400
3 | Kwota VAT etapów w PLN |  |  |  |  | 113022
4 | Koszty kwalifikowalne operacji w PLN |  |  |  | 491400